## Mode d’emploi
Backlog produit d’un projet web
Le backlog est la liste ordonnée de tout ce qui reste à faire, une ligne par besoin, avec sa priorité, son estimation et ses critères d’acceptation. C’est le document que l’agence lit avant de chiffrer, et celui sur lequel vous validez à la fin.
Comment s’en servir
| 1. Remplissez l’onglet « Backlog » | Une ligne par besoin. Les colonnes C, D et E forment la phrase : en tant que… je veux… afin de…. Ne mettez aucun nom de technologie dans ces colonnes.
| 2. Donnez une priorité à chaque ligne | Must, Should, Could ou Won’t. La colonne se teinte seule. Une liste sans priorité ne sert à rien : tout y est urgent, donc rien ne l’est.
| 3. Écrivez les critères d’acceptation | Colonne I, en trois temps : étant donné (la situation), quand (l’action), alors (le résultat observable). C’est ce qui rend une story validable sans discussion.
| 4. Estimez en points, pas en jours | Colonne G : 1, 2, 3, 5, 8, 13. L’estimation relative est plus fiable qu’une estimation en jours faite avant la conception. Laissez-la à l’équipe qui développe.
| 5. Regardez l’onglet « Récapitulatif » | Il compte les stories et les points par priorité. Si le Must dépasse largement la moitié du total, le périmètre de la première version n’est pas tranché.
| 6. Copiez l’exemple si vous démarrez | L’onglet « Exemple rempli » contient vingt stories d’un projet fictif. Copiez-le dans le backlog et remplacez, plutôt que de partir d’une page blanche.
Les règles du classeur
| Une story décrit un besoin, pas un écran. | « Je veux retrouver mes factures » est une story. « Ajouter un onglet Documents » est une décision de conception, qui vient après.
| Une story tient dans une itération. | Si elle demande plus de treize points, découpez-la. Une story trop grosse ne se valide jamais : elle reste « presque finie » pendant des semaines.
| Les colonnes jaunes se remplissent, les grises se calculent. | N’écrasez pas les formules du récapitulatif.
| Won’t est une décision, pas un oubli. | Une story marquée Won’t est écartée de cette version et assumée par écrit. C’est ce qui évite qu’elle revienne à chaque comité.
Le projet « Sorel Équipement » de l’onglet d’exemple est entièrement fictif. Il montre le niveau de détail attendu ; ses estimations ne sont pas des références.
Classeur fourni par agencedeveloppementweb.net. Libre d’usage, aucune donnée n’est transmise à un tiers.

## Backlog
Backlog
Colonnes C, D et E : en tant que… je veux… afin de…. Colonne I : étant donné… quand… alors….
ID | Épopée | En tant que | Je veux | Afin de | Priorité | Estimation | Gabarit ou écran | Critères d’acceptation | Statut

## Exemple rempli
Exemple rempli
Colonnes C, D et E : en tant que… je veux… afin de…. Colonne I : étant donné… quand… alors….
ID | Épopée | En tant que | Je veux | Afin de | Priorité | Estimation | Gabarit ou écran | Critères d’acceptation | Statut
US-01 | Compte | visiteur professionnel | demander l’ouverture d’un compte | accéder à mes tarifs négociés | Must | 3 | Formulaire de demande | Étant donné un visiteur non connecté, quand il envoie le formulaire avec un numéro SIRET valide, alors la demande apparaît dans le back-office et il reçoit un accusé par courriel. | Terminé
US-02 | Compte | administrateur des ventes | valider une demande d’ouverture de compte | contrôler qui accède aux tarifs | Must | 3 | Back-office comptes | Étant donné une demande en attente, quand l’administrateur la valide, alors le client reçoit ses identifiants et son compte est rattaché au code client de l’outil de gestion. | Terminé
US-03 | Compte | client connecté | ajouter un utilisateur à mon compte | que mon collègue commande à ma place | Should | 5 | Mon compte, utilisateurs | Étant donné un titulaire de compte, quand il ajoute une adresse de courriel, alors l’utilisateur reçoit une invitation valable sept jours. | En cours
US-04 | Catalogue | visiteur | parcourir le catalogue par famille | trouver un produit sans connaître sa référence | Must | 5 | Page famille | Étant donné six familles et vingt-quatre sous-familles, quand le visiteur ouvre une famille, alors les sous-familles s’affichent avec le nombre de références de chacune. | Terminé
US-05 | Catalogue | visiteur | rechercher par référence ou par mot | aller droit au produit que je connais | Must | 8 | Barre de recherche | Étant donné une référence exacte saisie, quand le visiteur valide, alors la fiche produit s’ouvre directement sans passer par une liste de résultats. | En cours
US-06 | Catalogue | visiteur | voir la disponibilité d’un produit | savoir si je peux commander maintenant | Must | 5 | Fiche produit | Étant donné un stock issu de l’outil de gestion, quand la fiche s’affiche, alors la disponibilité indique « en stock », « sous 48 h » ou « sur commande ». | À faire
US-07 | Catalogue | client connecté | voir mon tarif négocié | commander au bon prix sans appeler | Must | 8 | Fiche produit | Étant donné un client avec une grille négociée, quand il consulte une fiche, alors son tarif s’affiche à la place du tarif public, avec la mention de sa grille. | À faire
US-08 | Commande | client connecté | ajouter des articles à mon panier | préparer ma commande au fil de l’atelier | Must | 5 | Panier | Étant donné un panier en cours, quand le client quitte le site et revient sous trente jours, alors son panier est conservé à l’identique. | À faire
US-09 | Commande | client connecté | valider ma commande | être livré sans passer par le standard | Must | 8 | Tunnel de commande | Étant donné un panier d’au moins 150 € HT, quand le client valide, alors la commande part dans l’outil de gestion en moins de deux minutes et il reçoit un récapitulatif. | À faire
US-10 | Commande | client connecté | être averti si mon encours est dépassé | éviter un refus au moment de la livraison | Must | 5 | Tunnel de commande | Étant donné un encours supérieur au plafond, quand le client tente de valider, alors un message explique la situation et le bouton de validation reste inactif. | À faire
US-11 | Commande | client connecté | recommander une commande passée | gagner du temps sur mes réassorts | Must | 5 | Historique | Étant donné une commande de l’historique, quand le client la recommande, alors les références épuisées sont signalées avant la validation. | À faire
US-12 | Commande | administrateur des ventes | corriger une commande avant expédition | traiter les erreurs de saisie du client | Should | 8 | Back-office commandes | Étant donné une commande non expédiée, quand l’administrateur modifie une quantité, alors le client est informé par courriel de la modification. | À faire
US-13 | Suivi | client connecté | retrouver mes factures | ne plus les redemander par téléphone | Must | 5 | Mon compte, documents | Étant donné les factures des vingt-quatre derniers mois, quand le client ouvre ses documents, alors il peut télécharger chaque facture au format PDF. | À faire
US-14 | Suivi | client connecté | suivre l’état de ma commande | savoir quand organiser la réception | Could | 8 | Historique | Étant donné une commande expédiée, quand le client l’ouvre, alors l’état affiché reflète celui de l’outil de gestion, daté. | À faire
US-15 | Administration | administrateur des ventes | exporter les commandes du jour | contrôler la reprise dans la gestion | Should | 3 | Back-office commandes | Étant donné une journée donnée, quand l’administrateur exporte, alors il obtient un fichier tableur avec une ligne par ligne de commande. | À faire
US-16 | Administration | administrateur des ventes | modifier un contenu éditorial | ne pas dépendre de l’agence pour un texte | Must | 5 | Back-office contenus | Étant donné une page éditoriale, quand l’administrateur modifie le texte et le titre, alors la modification est publiée sans intervention technique. | À faire
US-17 | Transverse | visiteur au clavier | naviguer sans souris | utiliser le site quelles que soient mes capacités | Must | 8 | Tous gabarits | Étant donné les cinq parcours principaux, quand ils sont parcourus au clavier seul, alors chaque élément actionnable est atteignable et son focus est visible. | À faire
US-18 | Transverse | client en atelier | commander depuis mon téléphone | ne pas retourner au bureau pour passer commande | Must | 8 | Tous gabarits | Étant donné un écran de 360 pixels de large, quand le client parcourt le tunnel de commande, alors chaque bouton principal mesure au moins 44 pixels de haut. | À faire
US-19 | Transverse | responsable informatique | restaurer le site après incident | garantir la continuité du service | Must | 3 | Exploitation | Étant donné une sauvegarde de la veille, quand une restauration est demandée, alors le site est rétabli en moins de quatre heures, procédure documentée à l’appui. | À faire
US-20 | Transverse | responsable marketing | modifier titres et descriptions | améliorer la visibilité sans ticket technique | Should | 3 | Back-office contenus | Étant donné une page publiée, quand le titre et la description sont modifiés, alors le changement est visible dans le code source de la page. | À faire

## Récapitulatif
Récapitulatif du backlog
Compté sur l’onglet « Backlog ». Si le Must dépasse largement la moitié des points, la première version n’est pas tranchée.
Priorité | Nombre de stories | Points estimés | Part des points
Must | 0 | 0
Should | 0 | 0
Could | 0 | 0
Won’t | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0
Repère de lecture : sur un premier site, un Must qui pèse plus de 60 % des points signale presque toujours un périmètre non arbitré. Le travail utile consiste alors à faire descendre des lignes en Should, pas à augmenter le budget.

## Glossaire
Glossaire
Les huit mots qu’il faut avoir en commun avant le premier atelier.
Terme | Ce que cela veut dire
User story | Un besoin utilisateur écrit en une phrase : en tant que [qui], je veux [quoi], afin de [pourquoi]. Elle décrit un résultat, jamais une solution.
Épopée | Un ensemble de stories qui servent le même objectif, par exemple « Commande » ou « Compte ». Sert à regrouper, pas à estimer.
Critère d’acceptation | La preuve qu’une story est terminée, écrite avant le développement : étant donné une situation, quand une action a lieu, alors un résultat observable se produit.
MoSCoW | Quatre niveaux de priorité : Must indispensable, Should important, Could si le budget le permet, Won’t écarté de cette version et assumé par écrit.
Point d’estimation | Une mesure relative de l’effort, pas une durée. On compare les stories entre elles plutôt que de prédire des jours.
Backlog | La liste ordonnée de tout ce qui reste à faire. Elle vit : on y ajoute, on en retire, on la repriorise à chaque itération.
Itération | Une période courte et fixe, souvent deux semaines, au bout de laquelle quelque chose de fonctionnel est montrable.
Définition de terminé | La liste des conditions valables pour toutes les stories : testée, relue, accessible au clavier, documentée. Elle se décide une fois, au début.